StaffFlow v1.0

Sistema de Control de Presencia Laboral para PYMEs

FASE 1 — ANALISIS Y DISENO

Requisitos · Modelo de datos · Endpoints · Wireframes Android

TFG DAM  |  Curso 2025/2026  |  02 Mar 2026 — 08 Mar 2026  |  30 horas

# Que es la Fase 1?

La Fase 1 es la primera fase oficial del TFG y cubre el Analisis y Diseno completo del sistema. Dura 7 dias (02 al 08 de marzo de 2026) y tiene una carga de 30 horas.

Su objetivo no es escribir codigo de negocio, sino tomar todas las decisiones de diseno antes de implementar nada. Una Fase 1 bien ejecutada evita que la Fase 2 (80 horas de desarrollo backend) se convierta en una serie de decisiones improvisadas que luego hay que rehacer.

Al completar esta fase tendras definido con exactitud: que hace el sistema, quien lo usa, como esta estructurada la base de datos, cuales son todos los endpoints de la API y como son las pantallas de la app Android. La Fase 2 empieza con todo esto resuelto.

## Duracion y carga horaria

| Datos | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 02 de marzo de 2026 — 08 de marzo de 2026 |
| Duracion | 7 dias naturales |
| Horas asignadas | 30 horas (de las 225h totales del TFG) |
| Ritmo estimado | ~4,3 horas por dia disponible |
| Hito de cierre | Diseno completo — 08 Mar 2026 |

## Que se consigue al completar esta fase

- Documento de requisitos funcionales y no funcionales del sistema

- Justificacion del cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2019 de control horario

- Diagrama Entidad-Relacion completo y documentado

- Script DDL MySQL listo para produccion con comentarios explicativos

- Especificacion completa de todos los endpoints de la API REST

- Diseno del flujo de navegacion y pantallas de la app Android

## Herramientas utilizadas en esta fase

| Herramienta | Para que se usa |
| --- | --- |
| H2 Console | Verificar el esquema generado por Hibernate en desarrollo |
| MySQL Workbench | Disenar el diagrama ER visual y validar el script DDL de produccion |
| Swagger UI | Documentar y probar los contratos de los endpoints definidos mediante la interfaz integrada en Spring Boot con SpringDoc OpenAPI |
| Draw.io | Crear diagramas de flujo de navegacion Android y diagrama ER |
| Figma | Disenar wireframes de las pantallas Android con componentes Material Design 3 |

## Vision General — Los 4 Bloques

La Fase 1 se divide en 4 bloques secuenciales, uno por cada tarea del diagrama de Gantt. No avances al siguiente hasta cumplir el criterio de exito del bloque actual.

| # | Bloque | Objetivo principal | Criterio de exito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis de Requisitos | Definir que debe hacer el sistema, quien lo usa y que obliga la ley | RF y RNF completos. Cumplimiento del RD-ley 8/2019 documentado |
| 2 | Modelo de Datos y DDL | Disenar el esquema relacional definitivo y el script SQL de produccion | Script DDL MySQL sin errores. H2 Console muestra 7 tablas correctas |
| 3 | Especificacion de Endpoints | Definir todos los contratos de la API REST antes de escribir codigo | Tabla completa de endpoints con verbos, rutas, roles y DTOs |
| 4 | Wireframes Android | Disenar el flujo de navegacion y todas las pantallas de la app | Pantallas documentadas con componentes, endpoints y navegacion |

# Resumen de lo completado en la Fase 0

La Fase 0 no formaba parte de la planificacion temporal oficial del TFG, pero fue la base imprescindible para poder empezar la Fase 1 con todo el entorno operativo. Se completo antes del 02 de marzo de 2026.

El siguiente resumen recoge el estado exacto del proyecto al inicio de la Fase 1. Sirve como punto de partida documentado, como seccion de la memoria del TFG y como referencia para futuros proyectos similares que empiecen de cero.

| Elemento | Estado al inicio de la Fase 1 |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot 3.5.x arrancando en puerto 8080 con perfil dev activo |
| Base de datos | H2 en memoria con 7 tablas generadas automaticamente por Hibernate al arrancar |
| Entidades JPA | 7 entidades: ConfiguracionEmpresa, Usuario, Empleado, PlanificacionAusencia, Fichaje, Pausa, SaldoAnual |
| ENUMs | 5 enums: Rol (ADMIN, ENCARGADO, EMPLEADO), TipoFichaje (9 valores), TipoAusencia (6 valores), TipoPausa (4 valores), CategoriaEmpleado (5 valores) — pendiente actualizar valores definitivos en Fase 2 |
| API operativa | GET /api/health devuelve {status: UP} con codigo 200 OK |
| Swagger UI | Accesible en http://localhost:8080/swagger-ui.html |
| H2 Console | Accesible en http://localhost:8080/h2-console con jdbc:h2:mem:staffflow / sa / (vacio) |
| Seguridad | SecurityConfig temporal con permitAll() — se reemplaza en Fase 2 con JWT |
| Android | Proyecto Kotlin compilando (BUILD SUCCESSFUL). NetworkModule.kt apuntando a 10.0.2.2:8080 |
| Git | Repositorio en GitHub: rama master (62 archivos) y develop (incluye HealthController) |
| Paquetes backend | 11 paquetes creados bajo com.staffflow — listos para rellenar en Fase 2 |
| Paquetes Android | 7 paquetes creados bajo com.staffflow.android — listos para rellenar en Fase 3 |

Estado del repositorio Git al inicio de la Fase 1 Rama master -> b2af932 feat: initial project structure - fase 0 (62 archivos) Rama develop -> db03d55 feat: add health check endpoint (1 archivo nuevo) Todo el trabajo de la Fase 1 se realiza en la rama develop. Al cerrar la Fase 1: git checkout master -> git merge develop -> git push origin master -> git checkout develop

# Bloque 1 — Analisis de Requisitos

| BLOQUE 1 | Analisis de Requisitos |
| --- | --- |
| Duracion | ~8 horas — 02 y 03 de marzo de 2026 |
| Objetivo | Definir completamente que tiene que hacer el sistema StaffFlow, quien lo usa, que restricciones legales aplican y que requisitos no funcionales debe cumplir. |
| Tareas | - Identificar los 3 actores del sistema y sus responsabilidades |
|  | - Definir los requisitos funcionales por actor (RF-01 a RF-49) |
|  | - Definir los requisitos no funcionales del sistema (29 RNF en 10 bloques) |
|  | - Documentar el cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2019 |
| Entregable | Documento de requisitos completo — base para el resto de la Fase 1 |

Bloque 1 completado 3 actores definidos. 49 RF organizados por actor (ADMIN: RF-01..RF-40, ENCARGADO: RF-08..RF-44, EMPLEADO: RF-36..RF-49). 29 RNF en 10 bloques (Rendimiento, Seguridad, Disponibilidad, Escalabilidad, Mantenibilidad, Portabilidad, Usabilidad, Observabilidad, Integridad de datos, Legal). Cumplimiento RD-ley 8/2019 documentado.

Criterio de exito — Bloque completado cuando: - Los 3 actores estan identificados con sus roles y responsabilidades - Los requisitos funcionales RF-01 a RF-49 estan completos - Los 29 requisitos no funcionales estan definidos con criterios medibles - El cumplimiento del RD-ley 8/2019 esta documentado y justificado

# Bloque 2 — Modelo de Datos y Script DDL

| BLOQUE 2 | Modelo de Datos y Script DDL |
| --- | --- |
| Duracion | ~7 horas — 04 y 05 de marzo de 2026 |
| Objetivo | Disenar el esquema relacional definitivo de StaffFlow, documentar cada tabla y sus relaciones, y generar el script DDL MySQL listo para produccion. |
| Tareas | - Documentar las 7 tablas con sus columnas, tipos y restricciones |
|  | - Justificar cada relacion entre tablas |
|  | - Generar el script DDL MySQL de produccion con comentarios |
|  | - Verificar el esquema en H2 Console con el servidor arrancado |
| Entregable | Script DDL MySQL validado y documentacion del modelo de datos completa |

Contenido pendiente de desarrollar Este bloque se completara con: descripcion de las 7 tablas, justificacion de las relaciones entre entidades, el script DDL completo para MySQL de produccion, y la comparativa ddl-auto: create-drop vs validate.

Criterio de exito — Bloque completado cuando: - Las 7 tablas estan documentadas con columnas, tipos y restricciones - El script DDL MySQL se ejecuta sin errores - SHOW TABLES en H2 Console devuelve exactamente 7 tablas con los nombres correctos - Las claves foraneas y restricciones UNIQUE estan correctamente definidas

# Bloque 3 — Especificacion de Endpoints

| BLOQUE 3 | Especificacion de Endpoints |
| --- | --- |
| Duracion | ~8 horas — 05 y 06 de marzo de 2026 |
| Objetivo | Definir todos los contratos de la API REST de StaffFlow antes de escribir codigo. Cada endpoint queda especificado con verbo HTTP, ruta, roles autorizados y descripcion. |
| Tareas | - Identificar todos los recursos de la API (Auth, Empleados, Fichajes, Pausas, Ausencias, Saldos, Config) |
|  | - Definir el verbo HTTP, ruta, codigo de respuesta y descripcion de cada endpoint |
|  | - Establecer que roles tienen acceso a cada endpoint |
|  | - Documentar los DTOs de entrada y salida principales |
| Entregable | Tabla completa de endpoints lista para implementar en la Fase 2 |

Contenido pendiente de desarrollar Este bloque se completara con: convenciones de URL y formato de errores, tabla de endpoints por recurso (Auth, Usuarios, Empleados, Fichajes, Pausas, Ausencias, Saldos, Configuracion), y ejemplos de los DTOs principales (LoginRequest/Response, FichajeRequest/Response).

Criterio de exito — Bloque completado cuando: - Todos los endpoints estan definidos con verbo, ruta, roles y descripcion - Los DTOs principales estan documentados con ejemplos de JSON - Las convenciones de URL y formato de error estan establecidas - No hay ningun caso de uso sin endpoint correspondiente

# Bloque 4 — Wireframes Android

| BLOQUE 4 | Wireframes Android |
| --- | --- |
| Duracion | ~7 horas — 06, 07 y 08 de marzo de 2026 |
| Objetivo | Disenar el flujo de navegacion completo de la app Android y documentar cada pantalla con su descripcion, componentes de UI, endpoint que consume y comportamiento esperado. |
| Tareas | - Definir las pantallas que tendra la app Android |
|  | - Disenar el flujo de navegacion entre pantallas (Navigation Component) |
|  | - Documentar que endpoint consume cada pantalla |
|  | - Especificar los componentes Material Design 3 de cada pantalla |
| Entregable | Flujo de navegacion documentado y descripcion detallada de todas las pantallas |

Contenido pendiente de desarrollar Este bloque se completara con: principios de diseno, flujo de navegacion por rol (ENCARGADO vs EMPLEADO), descripcion de cada pantalla (Login, Dashboard, Fichaje, Pausas, Historial, Ausencias, Saldo) y la estructura de capas Android con el patron MVVM + Repository.

Criterio de exito — Bloque completado cuando: - Todas las pantallas estan documentadas con componentes, endpoints y navegacion - El flujo de navegacion cubre todos los casos de uso de los requisitos funcionales - La estructura MVVM + Repository esta definida y justificada - Cada pantalla tiene un ViewModel y un endpoint principal identificado

# Checklist Final — Fase 1 Completada

Antes de comenzar la Fase 2 (Desarrollo Backend), confirma que todos estos puntos estan en verde. La Fase 2 empieza el 09 de marzo de 2026.

| # | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Los 3 actores (ADMIN, ENCARGADO, EMPLEADO) estan identificados con sus responsabilidades | [ ] |
| 2 | Los requisitos funcionales RF-01 a RF-49 estan completos y no hay casos de uso sin cubrir | [ ] |
| 3 | Los 29 requisitos no funcionales estan definidos con criterios medibles | [ ] |
| 4 | El cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2019 esta documentado | [ ] |
| 5 | Las 7 tablas del modelo de datos estan documentadas con columnas, tipos y restricciones | [ ] |
| 6 | El script DDL MySQL esta completo y sin errores de sintaxis | [ ] |
| 7 | SHOW TABLES en H2 Console sigue devolviendo exactamente 7 tablas | [ ] |
| 8 | Todos los endpoints estan especificados con verbo, ruta, roles y descripcion | [ ] |
| 9 | Los DTOs principales estan documentados con ejemplos JSON | [ ] |
| 10 | Todas las pantallas Android estan documentadas con componentes, endpoints y navegacion | [ ] |
| 11 | El flujo de navegacion cubre todos los requisitos funcionales | [ ] |
| 12 | Commit de cierre de Fase 1 realizado en rama develop | [ ] |
| 13 | Merge de develop a master completado con el comando de cierre de fase | [ ] |

Comando de cierre de Fase 1 — ejecutar en PowerShell git checkout master git merge develop git push origin master git tag v1.0-fase1 git push origin v1.0-fase1 git checkout develop git push origin develop

Con la Fase 1 completada, estas listo para empezar la Fase 2 el 09 de marzo. Fase 2: Desarrollo Backend — 09 Mar al 29 Mar — 80 horas — Spring Boot + JWT + todos los endpoints Entrega final: 22 de abril de 2026 ¦ 225 horas ¦ 42 dias disponibles